Приложение №2

Состав организационного комитета по подготовке и проведению в Куженерском муниципальном районе празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

- Михеев С.И. -  глава Администрации Куженерского муниципального района, председатель организационного комитета

- Желонкина Н.Н. – заместитель главы Администрации Куженерского муниципального района по социальным вопросам, заместитель председателя организационного комитета

- Пузырева И.Г. – заместитель главы по экономическому развитию территории Администрации Куженерского муниципального района

- Шабалина Т.А. – руководитель отдела по организационной работе, делопроизводству, правовым вопросам  и кадрам Администрации Куженерского муниципального района, секретарь организационного комитета

- Швецова С.С. – руководитель отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Куженерского муниципального района

- Тарасова Е.А. - руководитель отдела образования и по делам молодежи  Администрации Куженерского муниципального района

- Иванов Г.И. – и.о.начальника ОП №5 МО МВД России «Сернурский» (по согласованию)

- Иванова Е.В. – директор ГБУ РМЭ «КЦСОН в Куженерском районе» (по согласованию)

- Мочалова Е.Н.- руководитель ГКУ РМЭ «Центр предоставления мер социальной поддержки населения в Куженерском районе» (по согласованию)

- Новикова О.П. – директор МБУК «РЦКС» (по согласованию)

- Огородникова Т.В. – директор МБУК «Районный музейно-выставочный центр» (по согласованию)

- Фадеева Л.Л. – председатель районного Совета ветеранов (по согласованию)

- Михеев Ю.В. – заведующий сектором физической культуры отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Куженерского муниципального района

- Курочкин П.А. – глава Администрации МО «Городское поселение Куженер»

- Курочкин Н.А. -  глава Администрации Салтакъяльского сельского поселения

- Багаев Л.Е. - глава Администрации Иштымбальского  сельского поселения

- Петухова Э.В. – и.о. главы Администрации Тумьюмучашского  сельского поселения

- Тарасов Ю.А. - глава Администрации Токтайбелякского сельского поселения

- Дмитриев И.В. - глава Администрации Шорсолинского  сельского поселения

- Чиркова Т.Н. - глава Администрации Юледурского  сельского поселения

- Антонова М.В. - глава Администрации Русскошойского  сельского поселения

- Иванова Н.И. - глава Администрации Шудумарского  сельского поселе

Утвержден

распоряжением  Администрации Куженерского

Куженерского муниципального района

от 07.05.2019 № 47-р

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению в Куженерском муниципальном районе празднования

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

|  | Наименование мероприятия | Срок проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также лиц приравненных к ним |  |  |  |
| 1.1 | Обследование социально-бытовых условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., вдов погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., предоставление им мер социальной поддержки, обновление базы данных указанной категории граждан, а также выявление и учет одиноких ветеранов, нуждающихся в социальном обслуживании | 2019-2020 годы | ГБУ РМЭ «КЦСОН в Куженерском района» |
| 1.2 | Оказание помощи в ремонте жилых помещений (квартир и личных домовладений) ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, инвалидам войны, труженикам тыла, вдовам погибших военнослужащих | 2019-2020 годы | Администрация Куженерского муниципального района, ГБУ РМЭ «КЦСОН в Куженерском района» |
| 1.3 | Социальное и медицинское обслуживание нуждающихся в надомных социальных услугах инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов с ограниченными возможностями здоровья | 2019-2020 годы | ГБУ РМЭ «КЦСОН в Куженерском района», ГБУ РМЭ «Куженерская ЦРБ» |
| 2.Памятно-мемориальные мероприятия |  |  |  |
| 2.1 | Организация ремонтных работ, реставрации и обновления памятников, обелисков, воинских захоронений, мемориальных досок, посвященных подвигу армии и народа в годы Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 2019-2020 гг. | Администрации городского и сельских поселений |
| 2.2 | Организация благоустройства парка и мест, на территории которых установлены мемориалы в память о защитниках Отечества | 2019-2020 гг. | Администрации городского и сельских поселений |
| 2.3 | Проведение мероприятий в День памяти и скорби: возложение венков и цветов к обелискам и мемориальным объектам на территории района | 22 июня 2019 г 22 июня 2020 г. | Администрации Куженерского муниципального района, городского и сельских поселений, общественные ветеранские и молодежно-патриотические организации (по согласованию) |
| 2.4 | Награждение ветеранов Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, иных лиц в установленном порядке единой юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» | 2020 год | Администрация Куженерского муниципального района |
| 2.5 | Обновление музейных экспозиций и пополнение их новыми материалами | До 9 мая 2020 г. | МБУК «Музейно-выставочный центр», ветеранские организации |
| 2.6 | Ведение учета и паспортизации воинских захоронений, обелисков, памятников и других объектов, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и современным локальным конфликтам | 2019-2020 годы | Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Куженерского муниципального района, администрации городского и сельских поселений, военный комиссариат Куженерского района (по согласованию) |
| 3.Информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия |  |  |  |
| 3.1 | Вручение поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдовам погибших (умерших) ветеранов с юбилеем (начиная с 90-летия) | 2019-2020 годы | Администрация Куженерского муниципального района, ГБУ РМЭ «КЦСОН в Куженерском района» |
| 3.2 | Реализация проекта «Память должна быть вечной» о воспоминаниях ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в Куженерском муниципальном районе | 2019-2020 годы | Отдел образования и по делам молодежи, отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Куженерского муниципального района, общественные ветеранские организации (по согласованию) |
| 3.3 | Участие волонтерского отряда «Вместе – мы сила!» и волонтерского (добровольческого) объединения «Волонтеры серебряного возраста» в мероприятиях молодежной «Вахты памяти» | 2019-2020 годы | Администрация Куженерского муниципального района, общественные ветеранские организации (по согласованию) |
| 3.4 | Подготовка и проведение в Куженерском муниципальном районе мероприятий, посвященных дням воинской славы России | 2019-2020 годы | Отдел образования и по делам молодежи, отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Куженерского муниципального района, общественные ветеранские организации (по согласованию) |
| 3.5 | Организация и проведение в образовательных организациях классных тематических часов, уроков мужества, посвященных дням воинской славы России, с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, тружеников тыла и участников локальных военных конфликтов | 2019-2020 годы | Отдел образования и по делам молодежи, районный совет ветеранов (по согласованию) |
| 3.6 | Участие в республиканском фестивале народного творчества «Великая сила родной земли» в рамках Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Январь 2019 г.- май 2020 г. | Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Куженерского муниципального района |
| 3.7 | Проведение Дня национального героя «Марий талешке кече» | Апрель 2019 г. Апрель 2020 г. | Отдел образования и по делам молодежи, отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Куженерского муниципального района |
| 3.8 | Организация и проведение муниципальной акции «Вахта Памяти», посвященной Победе в Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Апрель-май 2019 г. Апрель-май 2020 гг. | Отдел образования и по делам молодежи, общественные ветеранские организации (по согласованию) |
| 3.9 | Проведение гражданско-патриотической акции «Георгиевская ленточка» | Апрель-май 2019 г. Апрель-май 2020 гг. | Отдел образования и по делам молодежи, общественные ветеранские организации (по согласованию) |
| 3.10 | Проведение гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк» | 9 мая 2019 г. 9 мая 2020 г. | Администрация Куженерского муниципального района, Отдел образования и по делам молодежи |
| 3.11 | Районный смотр творчества ветеранских организаций «Мир планете Земля», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг. и 100-летию образования РМЭ | Апрель 2019 г. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Куженерского муниципального района, ГБУ РМЭ «КЦСОН в Куженерском района» Районный совет ветеранов (по согласованию) |
| 3.12 | Проведение Дня Героев Отечества | Декабрь 2019 г. Декабрь 2020 г. | Отдел образования и по делам молодежи, общественные ветеранские организации (по согласованию) |
| 3.13 | Муниципальная Спартакиада допризывной молодежи | Февраль 2019г Февраль 2020 г. | Отдел образования и по делам молодежи Администрации Куженерского муниципального района |
| 3.14 | Участие в республиканском конкурсе фоторабот для обучающихся общеобразовательных организаций, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг. | 2020 г. | Отдел образования и по делам молодежи, Администрации Куженерского муниципального района |
| 3.15 | Открытие в печатных и электронных средствах массовой информации специальных тематических полос (рубрик), посвященных военно-патриотической тематике | 2020 г. | Администрация Куженерского муниципального района, АУ «Редакция районной газеты «Заря» |
| 3.16 | Районный фестиваль-конкурс этнокультурных мероприятий «Сохраняя традиции, смотрим в будущее», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг. и 100-летию образования РМЭ | Апрель-май 2019г. | МБУК «РЦКС», Районный совет ветеранов (по согласованию), Администрации Куженерского муниципального района, городского и сельских поселений |
| 3.17 | Районный конкурс на лучший сценарий тематических программ, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-45гг. | Май-октябрь 2019 г. | МБУК «РЦКС» |
| 3.18 | Районный фестиваль хоров и ансамблей ветеранов войны и труда «От имени сердца, от имени жизни», в рамках республиканского фестиваля народного творчества «Великая сила родной земли», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 100-летию образования Республики Марий Эл | Октябрь 2019г. | МБУК «РЦКС», Районный совет ветеранов (по согласованию), Администрации Куженерского муниципального района, городского и сельских поселений |
| 3.19 | Театрализованная концертная программа «За Родину, за честь, за свободу!» в рамках республиканского фестиваля народного творчества «Великая сила родной земли», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 100-летию образования Республики Марий Эл | Февраль 2020г. | МБУК «РЦКС», Районный совет ветеранов (по согласованию), Администрации Куженерского муниципального района, городского и сельских поселений |
| 3.20 | Районная театрализованная концертная программа «С любовью к России», посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 23.02.2020 г. | МБУК «РЦКС», Районный совет ветеранов (по согласованию), Администрации Куженерского муниципального района, городского и сельских поселений |
| 3.21 | Митинг у обелиска «Поклонимся великим тем годам» | 09.05.2020 | МБУК «РЦКС», Районный совет ветеранов (по согласованию), Администрации Куженерского муниципального района, городского и сельских поселений |
| 3.22 | Праздничный концерт, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Этих дней не смолкнет слава» | 09.05.2020 | МБУК «РЦКС», Районный совет ветеранов (по согласованию), Администрации Куженерского муниципального района, городского и сельских поселений |
| 3.23 | Цикл книжных выставок «И память о войне нам книги оставляют» | Апрель-май 2019 г. 2020 г. | МБУК «РЦБС» |
| 3.24 | Международная акция «Читаем детям о войне» | Май 2019 г. 2020 г. | МБУК «РЦБС» |
| 3.25 | Игра-путешествие «Не меркнет летопись побед» | Май 2019 г. 2020 г. | МБУК «РЦБС» |
| 3.26 | Районный конкурс чтецов военной поэзии | Апрель 2019 г. 2020 г. | МБУК «РЦБС» |
| 3.27 | Конкурс детских рисунков «Салют, Победа!» | Апрель 2020 гг. | МБУК «РЦБС» |
| 3.28 | Музейный обзор «По страницам блокадного Ленинграда» | 27 января 2019 г. 2020 г. | МБУК «Музейно-выставочный центр» |
| 3.29 | Стендовый доклад, слайд – программа «Сталинградская битва. 200 дней, изменившие войну» (к разгрому фашистских войск под Сталинградом) | 22 января-10 февраля 2019 г. 2020 г. | МБУК «Музейно-выставочный центр» |
| 3.30 | «Бессмертен подвиг Сталинграда». Выставка документов, личных вещей, наград, фотографий участников Сталинградской битвы, уроженцев Куженерского района. | 4 февраля 2019 г. 2020 г. | МБУК «Музейно-выставочный центр» |
| 3.31 | Мероприятие с презентацией, слайд-программа «Набат Бухенвальда», «Пленом не сломленые» о земляках, погибших в фашистском плену. | 11 апреля 2019 г. 2020 г. | МБУК «Музейно-выставочный центр» |
| 3.32 | «Никто не забыт». Выставка фото, документов, личных вещей участников Великой Отечественной войны. | Май 2019 г. 2020 г. | МБУК «Музейно-выставочный центр» |
| 3.33 | Музейный урок «Что ты знаешь о войне?» | 7 мая 2019 г. 2020 г. | МБУК «Музейно-выставочный центр» |
| 3.34 | Квест-игра «Дорогами Великой Отечественной войны» | 6 мая 2019 г. 2020 г. | МБУК «Музейно-выставочный центр» |
| 3.35 | Слайд-программа «Великая Отечественная..» в Контакте, Одноклассниках | Апрель-май 2019 г. 2020 г. | МБУК «Музейно-выставочный центр» |
| 3.36 | Передвижная выставка «Музей в чемодане» | Апрель-май 2019 г. 2020 г. | МБУК «Музейно-выставочный центр» |